## Product Backlog
THE APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT TOPIC
PRODUCT BACKLOG
Function Name | Feature | Complexity | Planned Code Iteration | In-charge Roll Number | In-charge Full Name | Actual Code Iteration | Roll Number | Full Name | LOC | Role
Register Member | Authentication | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | SE162163 | Nguyễn Trung Tín | 1740 | Backend (Leader)
Login | Authentication | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân (BE),Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | SE162122 | Nguyễn Quốc Nhân | 1560 | Backend
Login with google | Authentication | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | SE162119 | Nguyễn Tuấn Vũ | 1800 | Backend
Logout | Authentication | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân, Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | SE162188 | Dương Thị Trúc Linh | 3000 | Frontend
Forgot Password Helper | Authentication | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân, Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | SE160206 | Lê Công Sơn | 2340 | Frontend
Post Article | Insert | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3 | Total LOC (81 Function): |  | 5340
Browse Article | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE),Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
View Pending Articles | Member | Simple | Iteration 2 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Preview Article | Moderator | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Show Notification Browsed Articles | Moderator | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Show Notification Browsed Articles | Member | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Articles Views | Show | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Vote Article | Vote | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Articles Votes | Show | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Delete Article | Admin | Simple | Iteration 2 | SE162163, SE160206 | Nguyễn Trung Tín (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Edit Article | Update | Simple | Iteration 2 | SE162163 | Nguyễn Trung Tín (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Show Typical Articles | Show | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 1
Search Article By Title | Search | Simple | Iteration 2 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Report An Article | Penalty | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Sort Articles By Created Time | Sort | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE160206 | Nguyễn Trung Tín (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Sort Articles By Vote | Sort | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE160206 | Nguyễn Trung Tín (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Sort Articles By View | Sort | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE160206 | Nguyễn Trung Tín (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Search Video By Title | Search | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Show Typical Videos | Show | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Filter Video By Period | Filter | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 1
Show Books | Show | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Search Book By Title | Search | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Comment In An Article | Comment | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Browse Comment by Moderator | Comment | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Browse Reply A Comment by Moderator | Comment | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Edit Comment | Comment | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Delete Comment | Comment | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Reply A Comment | Comment | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Edit Reply Comment | Comment | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Delete Reply Comment | Comment | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Report An Comment | Penalty | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Report An Reply Comment | Penalty | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Report An User | Penalty | Simple | Iteration 1 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE)
Show Notification Report | Admin | Simple | Iteration 3 | SE162163, SE162188 | Nguyễn Trung Tín (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Show user list | Admin | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 3
Ban An User | Penalty | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 3
Update role | Admin | Simple | Iteration 1 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 3
Edit Profile | Update | Simple | Iteration 3 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Edit Avatar | Update | Simple | Iteration 3 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Show Historical Character | Show | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 3
Search Historical Character | Search | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Sort Character By Name | Sort | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Filter Character By Period | Filter | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 3
Show Historical Items | Show | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Search Historical Item | Search | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Sort Historical Item | Sort | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Filter Historical Item | Filter | Simple | Iteration 1 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 1
Show Historical Sites | Show | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Search Historical Site | Search | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Show Timelines | Show | Simple | Iteration 1 | SE162122 SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Show Interactive Maps | Show | Complex | Iteration 3 | SE162188 | Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 3
Pagination BookPage | Pagination | Medium | Iteration 2 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Pagination Historical Items | Pagination | Medium | Iteration 2 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Pagination Historical Site | Pagination | Medium | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Pagination Video | Pagination | Medium | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Quốc Nhân(BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Pagination Historical Character | Pagination | Medium | Iteration 2 | SE162119, SE160206 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Upload Video | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Update Video | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Delete Video | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Get All Videos of each Moderator | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Upload Historical Site | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Update Historical Site | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Delete Historical Site | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Get All Historical Sites of each Moderator | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162122, SE160206 | Nguyễn Quốc Nhân (BE), Lê Công Sơn (FE) | Iteration 2
Upload Character | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Update Character | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Delete Character | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Get All Characters of each Moderator | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Upload Book | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Update Book | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Delete Book | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Get All Books of each Moderator | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Upload Historical Item | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Update Historical Item | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Delete Historical Item | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2
Get All Historical Item of each Moderator | Moderator | Simple | Iteration 2 | SE162119, SE162188 | Nguyễn Tuấn Vũ (BE), Dương Thị Trúc Linh (FE) | Iteration 2